## Daily Gantt Chart Template
Agriculture Information Management System | [5 empty] | Anmol Adhikari | [16 empty] | 13/03/2022 |  |  |  |  | 2022-09-04
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Week | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08
wk-1 | Requirement Gathering | 2022-03-13 | 2022-03-19 | 7 | bar: 2022-03-13 to 2022-03-19
| Research | 2022-03-13 | 2022-03-15 | 3 | bar: 2022-03-13 to 2022-03-15
| Requirement Analysis | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 3 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-18
| Client Meeting | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 1 | bar: 2022-03-19
wk-2 | Requirement Gathering | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 7 | bar: 2022-03-20 to 2022-03-26
| Client Meeting | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 1 | bar: 2022-03-20
| Wireframe and ERD of page | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 3 | bar: 2022-03-21 to 2022-03-23
| CRUD operation | 2022-03-24 | 2022-03-26 | 3 | bar: 2022-03-24 to 2022-03-26
wk-3 | Requirement Gathering | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 7 | bar: 2022-03-27 to 2022-04-02
| Client Meeting | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 1 | bar: 2022-03-27
| Bug fixing and add crops | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 3 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30
| Database &WBS making | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 3 | bar: 2022-03-31 to 2022-04-02
wk-4 | Requirement Gathering | 2022-04-03 | 2022-04-09 | 7 | bar: 2022-04-03 to 2022-04-08
| Client Meeting | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 1 | bar: 2022-04-03
| Sprint Backlog & ERD | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
| Add crops UI/UX | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 3 | bar: 2022-04-07 to 2022-04-08
Note on A6: user: Week : 1
Note on A10: user: Week-2

## ©
© TemplateLab.com