## Daily Gantt Chart Template
Agriculture Information Management System | [5 empty] | Anmol Adhikari | [16 empty] | 2022-04-04 |  |  |  |  | 2022-04-30
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Week | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
wk-1 | Requirement Gathering | 2022-04-04 | 2022-04-10 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-10
| Client Meeting | 2022-04-04 | 2022-04-04 | bar: 2022-04-04
| Sprint Retrospective of 1 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-07
| Research for sprint 2 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | bar: 2022-04-08 to 2022-04-10
wk-2 | Requirement Gathering | 2022-04-11 | 2022-04-17 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
| Client Meeting | 2022-04-11 | 2022-04-11 | bar: 2022-04-11
| Sprint review of sprint1 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | bar: 2022-04-12 to 2022-04-14
| Disscussion on admin panel | 2022-04-15 | 2022-04-17 | bar: 2022-04-15 to 2022-04-17
wk-3 | Requirement Gathering | 2022-04-18 | 2022-04-24 | bar: 2022-04-18 to 2022-04-24
| Client Meeting | 2022-04-18 | 2022-04-18 | bar: 2022-04-18
| Excel sheet(info) | 2022-04-19 | 2022-04-21 | bar: 2022-04-19 to 2022-04-21
| Sequence diagram | 2022-04-22 | 2022-04-24 | bar: 2022-04-22 to 2022-04-24
wk-4 | Requirement Gathering | 2022-04-25 | 2022-04-30 | bar: 2022-04-25 to 2022-04-30
| Client Meeting | 2022-04-25 | 2022-04-25 | bar: 2022-04-25
| Test case & user manual | 2022-04-26 | 2022-04-28 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-28
| Debugging | 2022-04-29 | 2022-04-30 | bar: 2022-04-29 to 2022-04-30
Note on A6: user: Week : 1
Note on A10: user: Week-2

## ©
© TemplateLab.com